开工奠基仪式策划方案

- 一、开工奠基时间、地点及参加人员

（一）时间：暂定****年**月**日

（二）地点：****工地现场。

（三）拟邀嘉宾：待定

（四）拟邀媒体：待定

（五）仪式主持：待定

- 二、主要议程

- 三、注意事项及服务联系

- 四、前期准备工作

1、主场地布置及舞台搭建在前一天完成。并做好仪式活动所需的一切准备工作。

2、提前5天向****市气象局获取开盘当日的天气情况资料。

3、提前6天落实指挥和负责秩序工作，落实活动范围内保安指挥和负责秩序工作。

4、提前一周确定贵宾、嘉宾名单。

5、提前做好活动现场的礼品工作，提前5天办理升空气球所需的消防审批并向气象局备案（庆典公司负责）。

6、提前7天确定庆典公司。

7、前期电视台宣传造势，制造声势。

8、制作精美小礼品。

- 五、会场布置

（一）工地会场

1、工地现场大门口立彩虹门、龙柱1套，行走卡通2个。行走卡通在门口两侧活动，散发彩页。

2、人民路从东至西立3个彩虹门（悬挂条幅）。

3、南箕街工地段人行道设置6个金色升空气球。

4、工地现场石子路(未来启明路)设置8个彩虹门，工地现场石子路设8个金色升空气球。

5、工地大门口南北两侧插彩旗若干，烘托现场氛围。

6、舞台（18×5米）搭在工地大门口南侧，面朝东，舞台下（前方）摆放盆栽鲜花，舞台上铺红色地毯，舞台后悬挂清丰清华苑喷绘背景画面，舞台上放话筒、音箱一套。

7、33人军乐队、威风锣鼓队、舞狮队（6面大鼓、4组狮子）站在工地大门口北侧。

8、奠基石放在工地中央，4辆礼炮车安在奠基石旁，空中盘旋一架飞艇，飞艇上有条幅（住清丰清华苑　享都市生活）。

9、剪彩区设在工地门口。具体设计如下：

（1）主席台区（剪彩区）：设在售楼部入口处，其左侧为贵宾致辞专用麦克风（透明有机玻璃，上有精美插花），右侧为主持人用立式麦克风，台面铺有红色地毯，红色地毯上铺金色布幔地毯，台前及左右侧有绿化和不锈钢礼仪柱。

（2）嘉宾区：设在剪彩区两侧。

（二）售楼部布置

售楼部门前立彩虹门、宫灯柱一套。售楼部门前路边安插彩旗若干。

（三）工行大门口

在工行办公大门口立彩虹门、宫灯柱一套（彩虹门上有条幅）。

（四）其它

政通道南段－朝阳路－南箕街，每间隔300米设置一条跨街大条幅（需提前制作并向城管部门申请）。

特别说明：

来宾身份识别。来宾到场后，礼仪小姐按不同身份为来宾佩带胸花。如贵宾佩带洋兰、满天星、文竹制作的胸花，嘉宾则佩带玫瑰、满天星、文竹制作的胸花，贵宾由礼仪小姐指引或公司领导陪同前往贵宾休息区，嘉宾由礼仪　小姐引往售楼大厅。

六、仪式日程安排

表一：开盘仪式及工作安排

| 7:00--7:30 | 军乐队 | 军乐队预演 |
| --- | --- | --- |
| 7:30--8:40 | 军乐队外出巡回演出 | 路线：工地－南箕街－朝阳路－政通大道－工行、售楼部－黄河路－工地 |
| 7:30--8:00 | 乐队准备 | 调试乐器、音响设备 |
| 7:00—9:00 | 舞狮队 | 前期预演，踏街 |
| 7:50—8:30 | 线路、音响设备布置 | 工作人员始终不离现场 现场监督： |
| 8:00—8:20 | 地毯铺设 | 配合保安维护地毯清洁 |
| 7:50—8:10 | 签到台设置 | 一名签到人员，两名礼仪；一张桌子、一把椅子、一个签到牌、两个所邀请人员名单表 |
| 8:10—9:50 | 来客签到 | 接待礼仪： 接待保安： |
| 7:50—10:30 | 施工队伍排队 | 施工队伍偑戴安全帽 |
| 9:00—11:00 | 媒体记者拍摄、采访 |  |
| 9:00—9:20 | 模特走秀 |  |
| 9:20—9:40 | 军乐队、威风锣鼓交替演奏 |  |
| 9:20—9:40 | 领导、贵宾入场 | 由 确定入场贵宾，引领入场、确定站位 |
| 9:40 | 庆典开始 | 主持人宣布庆典开始，介绍领导、贵宾、嘉宾，由签到处负责人提供到场人员名单 |
| 9:43—9:45 | 董事长致辞 | 张本政 |
| 9:45—9:48 | 总经理致辞 | 张红举 |
| 9:49—9:52 | 县委县政府领导致辞 |  |
| 9:53—9:56 | 濮阳市政府相关领导宣布开工剪彩开始 |  |
| 9:58--10:00 | 剪彩仪式 | 剪彩名单人员名单确定： 放礼花： 放飞小气球： 奏军乐： 礼炮： |
| 10:05 | 奠基仪式 | 鸣炮 |
| 10:10 | 工作指导 |  |
| 11:00 | 安排就餐 | 就餐地点： |
| 10:20 | 舞台演出 |  |

七、布场物料、人员及预算

（一）物料

18米彩虹门14个，龙柱1对，宫灯柱2对，行走卡通2个，升空金色气球14只，礼炮车2辆，飞艇1架，条幅34+80条，红色地毯8米，金色布幔8米，鲜花200盆，手持礼花9只，背景2幅，升空小气球200只，音箱1套，座式麦克风2只，无线麦克风2只，精美插花2束，奠基石1块（105×70），彩旗若干（带字50面）。

（二）人员配备

礼仪小姐8－12名；调音师1名；军乐队33人；舞狮队(含锣鼓等)，保安12人。

（三）礼品

1）雅戈尔衬衫若干（根据实际到场贵宾嘉宾情况而定）

2）雨伞、笔记本