## 成都XXXX装饰公司开业庆典活动策划方案

### 开业庆典筹备安排

- 活动规模：

参加人数XX位左右，现场布置以产生热烈隆重的庆典仪式气氛为基准，活动以产生良好的新闻效益，社会效益为目标。

2、活动场所： 成都XXXX装饰公司楼下

3、活动内容： 成都XXXX装饰公司开业仪式

4、举办时间：201X年XX月XX日

5、交通食宿安排：主办单位负责安排好嘉宾接送车辆及宴请场所，而承办单位负责礼仪小姐、乐队、醒狮队、摄影师等的接送工作。

6、物资筹办：车辆、请柬、饮水、香槟酒、礼品、纪念品、文具、电源音响设备、宣传品等。

7、主持人选：一男一女（说普通话，青春、时尚、能制造活跃气氛）

8、嘉宾邀请：嘉宾邀请，是仪式活动工作中极其重要的一环，为了使仪式活动充分发挥其轰动及舆论的积极作用，在邀请嘉宾工作上必须精心选择对象，设计精美的请柬，尽力邀请有知名度人士出席，制造新闻效应，提前发出邀请函（重要嘉宾应派专人亲自上门邀请）。

嘉宾邀请范围：

A、政府领导：上级领导、主管部门负责人; B、圈内权威机构； C、知名人士、记者：

9、广告宣传（建议性，仅供参考）：

通过媒体广告，礼仪活动等形式对市场作全面的立体是的宣传，根据“成都XXXX装饰公司”的营销战略及诉求对象，把“成都XXXX装饰公司”良好的品牌形象凸显于汉中广大人民眼前，创造出良好的宣传效应，树立楚雄地区最专业的装饰工程公司的形象。

广告内容要求：

开业告示要写明事由，即“成都XXXX装饰公司”开业庆典仪式在何时何地举行，介绍有关成都XXXX装饰公司发展规划，经营理念、服务宗旨。

广告媒体安排

活动前3天即需定好广告位，并制作好广告稿件及广告计划书，预约报纸的新闻采编，做好新闻报道准备工作，印制好准备派发的礼品袋和宣传资料。

（1）报纸广告：在周刊上提前定好广告位，设计精美的展览宣传广告。

（2）印制广告：宣传单页、礼品袋、口杯、条幅.......

10、工作安排：

（1）前期准备阶段：201X年XX月XX日，周刊将成都XXXX装饰公司开业策划草案送公司审阅，就方案做出实际性的修改。

（2）双方就此次活动签订《合作意向书》，《合作意向书》应对本次活动中双方的责任及权益进行说明，同时应说明的又本次活动的规模，举办地点等要素，以便着手安排工作。

（3）双方公司应就此次活动成立联合工作小组，联合工作小组应当于当天召开第一次联席工作会。联席会议应对近期工作做出明确安排；下午甲乙双方召开第二次联席工作会对本次活动的规模、大小、项目设置做出决定，并做出详细的设计方案，签订正式合同。

（4）201X年XX月XX日，按照项目实施方案的要求广告宣传工作应开始运作，第一批的软性广告宣传应见报。

### 二、制作、实施阶段工作安排：

1、201X年XX月XX日，联合工作小组成都XXXX装饰公司应开始发送请柬、回执，并在三日内完成回执的回收工作。

2、201X年XX月XX日，各种活动用品（印刷品、礼品等）应完成制作、采购工作并入库指定专人进行管理。

3、201X年XX月XX日，周刊应完成活动所需物品的前期制作工作，至此《滇池晨报·加油周刊》与相关协作单位的确定工作应全部完成。

### 三、现场布置阶段工作安排：

1、201X年XX月XX日，开始现场的布置工作，提前一天应完成所有的条幅、彩旗、空飘的安排工作。（成都XXXX装饰公司派两名工作人员配合，确认准确位置）

2、201X年XX月XX日，开始现场的布置工作，上午：完成主席台的搭建及背景牌安装，下午3:00完成主会场签到处、指示牌、嘉宾座椅、音响的摆放布置，并协同成都XXXX装饰公司有关人员检查以布置完成的物品。晚上6:00前完成充气拱门、高空气球的布置工作；当晚0:00前完成花掂、花牌、胸花、胸牌的制作工作。

3、2011年11月X日，上午7:00前，完成花篮、花牌、盆花的布置，上午07:30完成小气球的充气工作。07:50应同成都XXXX装饰公司相关人员对全部环境布置进行全面检查、验收。至此全部准备工作完毕。

### 四、活动实施阶段工作安排：

1、07:00双方工作人员到达现场准备工作；安保人员正式对现场进行安全保卫。

2、08:00礼仪小姐、狮队、乐队准备完毕。

3、08:30主持人、摄影师、音响师、记者准备完毕。

4、09:00活动正式开始。音响播放迎宾曲，礼仪小姐迎宾、为嘉宾佩戴胸花、协助签到。

场景布置一：（横幅）

1、数量：X条

2、规格：XXCM*XXM（90CM*10M）

3、内容：开业庆贺标语

4、布置：主办场地进门的墙壁或门柱

场景布置二：（贺幅 ）

1、数量：X条

- 规格：XXCM*XXM（70CM*10M）

3、内容：装饰公司或其他单位具体内容

4、布置：楼梯墙壁

场景布置三：（高空气球 ）

1、数量：X个

2、规格：直径3M

3、材料：PVC

4、内容：成都XXXX装饰公司开业祝贺词

5、布置：现场及主会场上空

场景布置四：（充气拱门）

1、数量：1座

2、规格：跨度16M 3、材料：PVC

4、内容：成都XXXX装饰公司开业祝贺词

5、布置：主会场入口处及车道或车道入口

场景布置五：（签到台 ）

1、数量：签到台一组、签到板一块

2、规格：3M*0.6M*0.7M

3、布置：签到板上有成都XXXX装饰集团简介，并写有“签到处”，以便贵宾到用。

场景布置六：（花篮 ）

1、数量：X个

2、规格：五层中式花篮

3、布置：主席台左右两侧，带有真诚祝贺词的花篮五彩缤纷，璀璨夺目，使得庆典更激动人心。

场景布置七：（背景牌 ）

1、数量：1块

2、规格：5*3.8M

3、材料：印刷布景

4、内容：协商......

场景布置八：（门头红绸 魔力球  ）

1、数量：红绸一副 球一个

2、规格1M*4M

3、材料：防雨布丝印  激光电子投影

场景布置九：（演艺台 主席台）

1、数量：1座

2、规格：5*3.8*0.3M

3、材料：钢管、木板

场景布置十：（红地毯）

1、数量：100-200平

2、布置：场地空地，突出会场，增添喜庆气氛

场景布置十一：（其他）

1、剪裁球X个

2、签到板1个、文具笔一套

3、绶带10条

4、椅子X张

5、胸花40个

6、胸牌40个

7、绿色植物30-50盆

8、盆花X盆 用于气氛营造

场景布置十二：（礼仪小姐）

1、数量：10位

2、位置：主席台两侧、签到处、贵宾引导处 ，礼仪小姐青春貌美，身披绶带，笑容可掬的迎接各位嘉宾并协助剪裁，作为会场的一道亮丽的风景线必不可少。

场景布置十三：（乐队）

1、数量：3至6位

2、规格：专业人士

3、位置：主席台左侧 ，乐队在迎宾时和仪式进行过程中，演奏各种迎宾曲和热烈的庆典乐曲，是典礼显德热闹非凡，能有效提高成都XXXX装饰公司开业仪式的宣传力度配合二楼的装饰风格。

场景布置十四：（醒狮队）

1、数量：1套

2、规格：南狮

3、说明：专业

- 位置：主会场

场景布置十五：（酒会 ）

1、侍应生：3人 可由成都XXXX装饰公司人员中安排

2、酒杯数量：300个

3、酒水台1张，餐品桌1张，座椅若干。

4、气氛布置：餐布、鲜花、气球的摆放布置等等

### 四、活动的意义 融洽宾主关系

以新颖的形式引起现场兴趣，提高现场的参与意识，别具一格的内容在欢笑中给参与嘉宾留下深刻印象，所选奖品及活动所需礼品均为装饰公司提供的装饰用品，借此可以展示装饰公司除了设计施工外，产品的齐全可控。

### 五、仪式程序

1、201X年XX月XX日，上午09:00典礼正式开始

2、08:30播放迎宾曲，乐队演奏，礼仪小姐迎宾，帮助来宾签到，为来宾佩戴胸花、胸牌、并派发礼品

3、08:40音响播放庆典进行曲，一块很大的红绸从背景板徐徐落下，音乐改为舞曲，红绸被揭开，出现舞蹈者表演舞蹈，调动现场气氛，吸引现场的目光。

4、09:00：舞蹈结束，五彩缤纷的彩带彩纸从空中洒下，主持人上台宣布成都XXXX装饰公司开业仪式正式开始，主持人介绍贵宾，宣读祝贺单位贺电、贺信（音乐齐鸣） 09:15主持人：邀请市领导致辞。

5、09:20主持人：邀请成都XXXX装饰公司总经理讲话。

- 09:25 主持人：请来宾欣赏表演 09:40 主持人：请贵宾代表讲话。

- 10:00 主持人：宣布剪裁人员名单，礼仪小姐分别引导主礼嘉宾到主席台。

- 10:05主持人：宣布成都XXXX装饰公司开业剪彩仪式开始，主礼嘉宾为开业仪式剪彩，嘉宾与成都XXXX装饰公司高管举杯同饮，音乐齐鸣，醒狮队欢舞，礼炮齐鸣，将庆典推向高潮。

### 六、演出情况安排

根据对此次活动的策划，决定组织X个各具特色的演出队组具体实施该次演出活动进行。

### 七、开业酬宾大抽奖

开业期间,凡在本公司签定施工合同的前20名客户, 均可参与开业酬宾大抽奖活动.早定早得.

奖项设置: 一等奖: 2  名

奖价值998元美的微波炉一个. 二等奖: 4  名

奖价值399元美的电饭煲或价值399饮水机一个. 三等奖: 6  名

奖价值299元美的电风扇或价值299元电磁炉一套. 参与奖不限

奖价值60元套装礼盒碗一套

### 八、开业暨答谢酒会布置安排

在开业典礼结束后可让领导贵宾等来客进入答谢酒会场。为了使庆典更加丰满，回报、答谢当天参加庆典的领导、贵宾、媒体等。酒会以自助的形式，按照X星级酒店的标准，由鸡尾酒、香槟、咖啡、水果、点心及现场制作的自助食物等。（可以联系知名餐馆酒店提供特色小吃及美食在酒会开始前送达） 以这种简约而不简单的形式不仅给领导来宾轻松愉快之感，同时也是给嘉宾们提供一个交流的平台。

同时，也是向来宾展示成都XXXX装饰公司高规格、高品质的一个服务理念和追求。

会场两侧放置主餐、点心、水果的参选桌、桌布的悬挂空白处印制成都XXXX装饰公司的企业LOGO。

会场中间将摆放分散布置桌椅，选择长形桌子两张，可利用成都XXXX装饰公司的桌子，每张桌子中心放置小型茶花和盆景。

酒会现场将安排乐器独奏或合奏，增加现场优雅的气氛和舒适的氛围。 让顾客在轻松的氛围中了解贵公司，促成当天业务的做成。

### 九、后勤保障工作安排

本次活动在具体的操作过程中将有大量的后勤保障工作需要得到足够的重视，后勤保障工作的好坏将直接影响本次活动的成败;

1、现场卫生清理：配备2名清洁工，定时对活动现场进行清扫确保活动现场的整洁。

2、活动经费安排：对活动所需的经费应制定专人专项进行管理，确保活动得以顺利实施。

3、活动工作报告：定期举行联席工作会议，通报各项准备工作的进展情况。

4、活动当天安全保卫及应急措施：配备5名保安员对活动现场进行全面的监控。

5、交通秩序：4名保安负责活动现场入口交通秩序，路边不得停放任何机动车辆。车辆的摆放由专人负责制定停放。

6、消防：配置灭火器，2名保安员确保进入典礼会场范围内德人员禁止携带任何易燃易爆品进入现场。

- 电工、音响; 主会场配备专业电工一名，预备发电机一台，检测维护用电，配备专业音响师一名，保证典礼正常讲话播音。

- 防雨措施： 准备礼品雨伞50把，即可作为礼品赠送，又可防雨