成都XX公司三十周年庆活动策划方案

目录

- 活动要素

- 活动主题思路

- 活动的目的

- 活动方案的内容

- 方案构思

- 预期效果

- 物料清单及要求

- 会场布置

- 庆典实施的工作安排

- 活动费用的预算

- 嘉宾邀请

- 活动参与人员

- 活动组织人员分工表

- 活动要素

活动主题：回首成长10年路，未来相谐共发展。

--------------xxx公司三十周年庆

活动时间：2014-9-26.

活动地点：xx酒店

- 活动主题思路

依据答谢员工，激励士气，继续创造佳绩的思想。围绕以下几个方面进行。

- 通过宣传片，为三十周年庆活动制造氛围。

- 通过发展历程的展示，体现公司的实力和未来的趋势，加深对公司的认识。让员工对公司的发展更加有信心。

- 通过对先进集体和先进个人表彰，激励员工，树立还榜样。

- 借助活动感谢员工，感谢大家的付出。

三、活动的目的

1、通过本次活动的发展历程，让员工见证公司的实力和对未来充满信心。

2、通过活动激励士气，再创佳绩。体现团队精神。

四、方案内容

1、方案的构思：

（1）宣传造势：杂志、网络媒体为主，公司及办事处门头悬挂条幅

（2）向员工发放纪念品，突出主题的活动意义。

（3）感恩：优秀员工的表彰，优秀员工的发言，体现员工对公司的感激之情。

（4）文艺演出、答谢宴会。

2、预期效果

通过周年庆扩大公司的知名度；提高公司员工的凝聚力和向心力。加深员工对公司的认识。

3、物料清单及要求

整理相关信息，设计所需要的相关图片和文字，要求如下：

| 三十周年庆典物料设计一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料用处 | 设计项目 | 数量 | 设计说明 |
| 公司布置（门口） | 公司条幅 | N条 | XX公司三十周年庆 |
| 会场门口（酒店） | 彩虹门，条幅 | 1个 | XX公司三十周年庆 |
|  | 接待桌，签到处 | 1个 | 三十周年签到留恋薄 |
| 现场（会场） | 主台背景版 | 1 | 回首成长10年路，未来相谐共发展。xxx公司三十周年庆 |
|  | 后背景版 | 1 | 热烈庆祝xxx公司三十周年庆 |
|  | 易拉宝 | N个 | 宣传广告 |
| 庆典 （嘉宾） | 邀请函 | N个 | 邀请嘉宾 |
|  | 会议手册 | N个 | 会议指南、节目、会议报告等重要节目 |
|  | 酒水、礼品等 | N个 | 酒水、礼品 |

- 会场布置

- 酒店门口：拱形门、气柱、接待台

- 酒店主背景喷绘、主会场易拉宝

- 投影机两部

- 签到处设置在一楼电梯口（礼品、签到册、笔等）

- 内会场的灯光、音响、主背景墙

5、庆典实施的工作安排

（1）活动的时间及日期的选择（上午、下午、中午、整天、具体日期选择）

（2）活动时间（多少时间内）

（3）活动地点（室内）

（4）人员招募：礼仪、摄影、摄像、ppt

（5）签到处准备的资料

（6）参加人员（嘉宾：合理安排座位）

（7）晚会预言安排（时间在    活动前预演、对音响调音）

（8）主持人的选择（内部、外部。人数、性别、服装、化妆安排）

（9）经费控制

（10）活动流程及安排

| 公司三十周年庆典活动流程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 备注 |
| 13：30-14：30 | 准备工作 | 工作人员、礼仪、演员、调音师进行现场调试(开始前的检查工作) |
| 16：30-17：30 | 乐队迎宾,嘉宾接待 | 乐队演奏温情乐曲，营造气氛迎接嘉宾。由2名保安和2名礼仪小姐在一楼停车场入口处迎接嘉宾；4名礼仪小姐往返引领嘉宾从电梯抵达四楼；2名礼仪小姐在四楼入口处迎接嘉宾；4名礼仪小姐引导来宾签到、佩戴胸花，发放嘉宾纪念品；4名礼仪负责休息区服务工作。 |
| 17：30-17：32 | 现场氛围营造 | 背景音乐：《欢迎进行曲》，主持人开场白，简要介绍高勋集团背景、本活动背景。 |
| 17：32-17：35 | 活动开始 | 背景音乐：《彩云追月》， 主持人宣布活动开始，介绍到场领导嘉宾 |
| 17：35-17：37 | 致欢迎辞 | 主持人邀请集团总经理先生和小姐宣布活动开始(放10枚礼炮)。 |
| 17：37-17：40 | 总经理 | 总经理先生致欢迎辞。 |
| 17：40-17：43 | 合作伙伴发言 | 合作伙伴先生发言 |
| 17：43-18：46 | 老领导发言 | 老领导致辞 |
| 17：46-17：49 | 经理发言 | 高勋公司经理代表发言 |
| 17：49-17：52 | 员工发言 | 高勋公司员工代表发言 |
| 17：52-17：55 | 供应商发言 | 供应商代表X先生发言 |
| 17：55-18：00 | 祝酒仪式 | 集团总经理先生和小姐宣布晚宴开始，亮灯仪式（继而全场亮灯），邀请老领导生和公司合作团队向大家祝酒,礼仪准备红酒(手推车) |
| 18：00-18：20 | 轻柔音乐 | 全场播放轻柔音乐，进行20分钟的晚宴。 |
| 18：20-18：22 | 主持串词 | 宣报第一个表演节目《爵士舞》，及预告下一个颁奖项目“2013年三十佳供应商”，礼仪小姐待命。 |
| 18：22-18：28 | 开场舞蹈 | 大型开场舞蹈：《爵士舞》。 |
| 18：28-18：38 | 颁奖仪式 | 主持串词，经理为2013年三十佳供应商颁奖 ，10名礼仪小姐待命。（名单另附） |
| 18：38-18：43 | 主持演唱 | 主持演唱第一首歌曲：《高勋志更辉煌》(改编自《精忠报国》）。 |
| 18：43-18：53 | 抽奖活动 | 主持串词，四等奖抽奖活动，邀请供应商代表先生、先生抽奖(每人10名)上台抽奖，抽30名幸运儿。得奖人员持副券到后台登记及领奖。（宣报下一个表演节目杂技：《冰上芭蕾》及预告下一个颁奖项目：“2013年优秀员工”），礼仪小姐待命。 |
| 18：53-19：00 | 杂技表演 | 杂技表演：《冰上芭蕾》 |
| 19：00-19：10 | 颁奖仪式 | 主持串词，总经理助理、总工程师、生产部经理为2013年优秀员工颁奖（20人），10名礼仪小姐待命。（名单另附） |
| 19：10-19：17 | 歌手演唱 | 主持串词，歌手演唱歌曲：《信自己》、《原来你什么都不要》、《GREEN LIGHT》 |
| 19：17-19：20 | 员工演唱 | 高勋集团财务部夏永红独唱:《小城故事》 |
| 19：20-19：30 | 抽奖活动 | 主持串词，三等奖抽奖活动，邀请2013年度优秀员工代表抽奖(每人10名)上台抽奖，抽30名幸运儿。得奖人员持副券到后台登记及领奖。（宣报下一个表演节目：舞蹈《康康舞》及预告下一个颁奖项目：“2013年先进员工”） ，礼仪小姐待命。 |
| 19：30-19：35 | 舞蹈表演 | 中场舞蹈表演：《康康舞》 |
| 19：35-19：45 | 颁奖仪式 | 主持串词，老领导为2013年先进员工颁奖(10人) ，10名礼仪小姐待命。（名单另附） |
| 19：50-20：00 | 抽奖活动 | 主持串词，二等奖抽奖活动，邀请2013年度先进员工代表抽奖(每人10名)上台抽奖，抽30名幸运儿。得奖人员持副券到后台登记及领奖。（宣报下一个乐队表演节目：destiny（命运）、victory（巴西风情的＂胜利＂），viva（万岁）；预告下一个颁奖项目：“2013年专项特别奖获”） ，礼仪小姐待命。 |
| 20：00-20：20 | 乐队表演 | 乐队演奏三首歌曲：destiny（命运）、victory（巴西风情的＂胜利＂），viva（万岁）；（与全场观众互动） |
| 20：20-20：30 | 颁奖仪式 | 主持串词，为2013年专项特别奖获得者颁奖，10名礼仪小姐待命。 （名单另附） |
| 20：30-20：40 | 主持演唱 | 主持串词，主持演唱：《浩浩乾坤》。 |
| 20：40-20：50 | 抽奖活动 | 主持串词，一等奖抽奖活动，邀请2013年度专项特别奖获奖代表抽奖(每人5名)上台抽奖，抽10名幸运儿。得奖人员持副券到后台登记及领奖。（宣报下一个表演节目：川剧变脸，预告下一个颁奖项目：“2013年三十佳杰出员工”） ，礼仪小姐待命。 |
| 20：50-21：00 | 川剧变脸 | 变脸表演，与观众互动。 |
| 21：00-21：10 | 颁奖仪式 | 主持串词，总经理先生为2013年三十佳杰出员工颁奖，10名礼仪小姐待命。 （名单另附） |
| 21：10-21：15 | 抽奖活动 | 主持串词，特等奖抽奖活动，邀请总经理小姐上台抽奖，抽1名幸运儿。得奖人员持副券到台上领奖，2礼仪小姐待命。 |
| 21：10-21：20 | 舞蹈表演 | 主持串词，宣布活动进入尾声，收场舞蹈：《千手观音》。 |
| 21：20-21：30 | 主持串词 | 主持串词，总经先生和切蛋糕,老领导和合作团队陪同,主持和歌手演唱收场歌曲《明天会更好》，全体人员合唱，鸣放冷烟花。此时酒店服务员分蛋糕到各席。（合唱人员名单另附） |
| 21：30-22：00 | 欢送仪式 | 欢送到场的嘉宾以及领导。 |

6、嘉宾邀请（由公司人员通知）

公司负责参加人数

7、活动参与人员

- 策划人员

- 布场工程人员

- 专业主持人

- 礼仪小姐、接待人员

- 工作人员

- 到场嘉宾

- 全体员工，除特殊岗位的人员除外。

- 活动组织人员分工表（附件3）

| 项目 | 负责人员 |
| --- | --- |
| 酒店负责人 |  |
| 场地布置 |  |
| 照片收集 |  |
| 投影PPT设计 |  |
| 音响音乐 |  |
| 摄影摄像 |  |
| 客接待 |  |
| 礼仪小姐 |  |
| 物品采购 |  |
| 物品管理 |  |
| 道具组 |  |
| 撤场 |  |
| 主持人台词撰写 |  |
| 其他 |  |